## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000021Y000000000001-信息系统运行维护 |  |  | 填报人: | 周羿辰 |  |  | 联系方式: | 17766932333 |  |  | 13FBF5D370A85331E06306FD1AAC4814
主管部门: | 159-省戒毒局 |  |  | 实施单位: | 159006-省美兰强戒所
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | http://justice.hainan.gov.cn
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 200000 | 200000 |  | 0 |  |  |  | 10.00 | 0 | 0
其中：财政资金： |  | 200000 | 200000 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
完成年度等保测评后和密码安全评估工作 |  |  |  |  | 该项目中，网络等保测评工作，根据《海南省刑事涉案财务跨部门集中管理中心项目规划建设工作方案》文件要求，暂停启动；密码安全性评估工作因省发改委评审未通过，取消该项目。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 完成等保测评 |  | ＝ | 1 | 个 | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 网络等保测评工作，根据《海南省刑事涉案财务跨部门集中管理中心项目规划建设工作方案》文件要求，暂停启动。
产出指标 | 数量指标 | 完成密码评估工作 |  | ＝ | 1 | 个 | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 密码安全性评估工作因省大数据局评审未通过，取消该项目。
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤ | 12 | 月 | 24 | 0.00% | 20.00 | 0 | 项目未启动。
效益指标 | 可持续影响 | 信息系统可持续使用时间 |  | ≥ | 6 | 年 | 6 | 100.00% | 30.00 | 30
合计 | [8 empty] | 100.00 | 30