## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000150722-省新康监狱改扩建工程 |  |  | 填报人: | 徐乾瀚 |  |  | 联系方式: | 65810792 |  |  |  |  | 14000D070DC70E91E06306FD1AAC6179
主管部门: | 158-省监狱局 |  |  | 实施单位: | 158008-省新康监狱（省司法医院）
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 16730000 | 16730000 |  | 11682632.66 |  |  |  | 10.00 | 69.83 | 6.98 | 10.0
其中：财政资金： |  | 16730000 | 16730000 |  | 11682632.66 |  |  |  |  | 69.83
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1.对现有武警营房进行拆除。 2.建设五个单体建筑。 |  |  |  |  | 1.对现有武警营房进行拆除。 2.建设五个单体建筑。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 |  | ≥ | 11111 | 平方米/公里 | 11111 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 |  | ≥ | 5 | 个 | 5 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 10 | % | 10 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 2 | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | ≥ | 279 | 人 | 279 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 每平米成本 |  | ≤ | 4850 | 元/平方米 | 4850 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 96.98